 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ

ข้อ14 (5) ให้จัดทำแผนการติดตามและประเมินผลแผน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและประเมินผลแผนได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ14 (5) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ งบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

 ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ

เสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางทราบเพื่อที่จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

 (ลงชื่อ)

 (นายมุนี อุไรรัมย์)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

-2 -

 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง

 การพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

 1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 2.1 แนวทางการขุดลอกเหมือง คลอง ขุดสระน้ำ คันกั้นน้ำ

 2.2 แนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย ทำนบ หลักกระทู้ล้อมสระน้ำ

 2.3 แนวทางการก่อสร้างแหล่งน้ำ

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ

 3.1 แนวทางการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ ยาเสพติด

 3.2 แนวทางการส่วนเสริมสุขภาพ

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 4.2 การศึกษา กีฬา

 4.3 การศาสนาและวัฒนธรรม

 4.4 การบริหารจัดการ

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6.1 การสร้างจิตสำนึก

 6.2 ที่สาธารณะ

 6.3 สาธารณภัย

 ง. การวางแผนพัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี

(พ.ศ. 2552- 2554) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554)

เมื่อครั้งประชุมสภาสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 /2551เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) รวม 73 โครงการ งบประมาณ 36,823,000 ล้านบาท

-3 -

 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ต่อดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม | 13 | 19,078,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 6 | 6,870,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ | 8 | 5,520,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 37 | 2,215,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 370,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 2,770,000 |
| **รวม** | **73** | **36,823,000** |

**แผนภูมิ** แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง



- 4 -

**แผนภูมิ** แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง



 จ. การจัดทำงบประมาณ

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่

1 ตุลาคม 2551 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน 8,955,240 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม | 9 | 3,518,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 1 | 326,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ | 6 | 395,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 28 | 4,421,240 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 90,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 205,000 |
| **รวม** | **52** | **8,955,240** |

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง มีดังนี้

 37 โครงการ

  - 9 -

**แผนภูมิ** แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง



**ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ เช็คดูใหม่อีกที**

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา รวม 33 โครงการ จำนวนเงิน 7,577,760 ล้านบาท สามารรถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/****ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม | 5 | 2,331,168 | 5 | 2,331,168 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 1 | 300,168 | 1 | 300,168 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ | 3 | 219,200 | 3 | 219,200 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 19 | 3,878,329.57 | 19 | 3,878,329.57 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 63,700 | 2 | 63,700 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | 104,000 | 3 | 104,000 |
| **รวม** | **33** | **5,868,772** | **33** | **5,868,772** |

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางที่มีการก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามสัญญา มีดังนี้

 ช. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2552

ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

ในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง

โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

 รูปภาพ

 2. โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะถนนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 – 7 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 รูปภาพ

 3. โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่ 1-13

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

****

****

 4. โครงการแห่เทียนพรรษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 5. โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางทราบ

เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่........ ธันวาคม พ.ศ. 2551

 (นายสุธรรม ขาวสกุล)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง